## Backlog
ID | Tipo | Título / Elemento | Objetivos | Prioridad | Esfuerzo estimado (h) | Esfuerzo real (h) | Criterios de aceptación / entregables | Estado | Etapa
EP-01 | Épica | Etapa 1: Definición, investigación y análisis de requerimientos | OG, OE1, OE2, OE3, OE4 | Alta | 74 | 73 | Problema, estado del arte, objetivos, requerimientos y alternativas definidos y respaldados. | Realizado | Etapa 1
HU-01 | Historia | Investigación bibliográfica y estado del arte | OG, OE1, OE2, OE4 | Alta | 19 | 20 | Conjunto de fuentes académicas y técnicas organizado en BibTeX y utilizado en el informe. | Realizado | Etapa 1
T-01.1 | Tarea | Investigar comparaciones de distribuciones ligeras de Kubernetes | OE1, OE2 | Alta | 6 | 8 | Fichas bibliográficas sobre K3s, MicroK8s y métricas de CPU, memoria, throughput y latencia. | Realizado | Etapa 1
T-01.2 | Tarea | Investigar mecanismos HA y almacenamiento de estado (etcd vs Dqlite) | OE1, OE2 | Alta | 5 | 5 | Fichas sobre quórum, replicación, recuperación y diferencias arquitectónicas. | Realizado | Etapa 1
T-01.3 | Tarea | Investigar observabilidad energética y niveles de medición | OE2 | Alta | 5 | 4 | Antecedentes sobre Scaphandre, RAPL/powercap, Kepler y limitaciones de atribución energética. | Realizado | Etapa 1
T-01.4 | Tarea | Investigar infraestructura IaaS y limitaciones de comparación energética | OE4 | Baja | 3 | 3 | Fuentes NIST y/o literatura que delimiten la comparación local frente a nube pública. | Realizado | Etapa 1
HU-02 | Historia | Redacción de problema, partes interesadas y brechas | OG | Alta | 12 | 12 | Sección de introducción con problema, relevancia, stakeholders y brechas claramente articuladas. | Realizado | Etapa 1
T-02.1 | Tarea | Redacción: Introducción y definición del problema | OG | Alta | 5 | 5 | Problema formulado y justificado mediante literatura pertinente. | Realizado | Etapa 1
T-02.2 | Tarea | Redacción: percepción de las partes interesadas basada en literatura | OG | Alta | 3 | 3 | Necesidades de administradores, sostenibilidad/SRE e investigación explicitadas sin presentarlas como entrevistas. | Realizado | Etapa 1
T-02.3 | Tarea | Redacción: brechas de investigación y pregunta de investigación | OG, OE2, OE3, OE4 | Alta | 4 | 4 | Cuatro brechas y pregunta de investigación coherentes con el alcance. | Realizado | Etapa 1
HU-03 | Historia | Definición de objetivos y trazabilidad | OG, OE1, OE2, OE3, OE4 | Alta | 11 | 11 | Objetivo general, objetivos específicos, criterios SMART y trazabilidad alineados. | Realizado | Etapa 1
T-03.1 | Tarea | Redacción y revisión del objetivo general y objetivos específicos | OG, OE1, OE2, OE3, OE4 | Alta | 4 | 4 | Objetivos formulados con verbos verificables y alcance delimitado. | Realizado | Etapa 1
T-03.2 | Tarea | Redacción de criterios SMART | OG | Alta | 3 | 3 | Criterios Specific, Measurable, Achievable, Relevant y Time-bound documentados. | Realizado | Etapa 1
T-03.3 | Tarea | Construcción y revisión de matriz de trazabilidad | OG, OE1, OE2, OE3, OE4 | Alta | 4 | 4 | Cada brecha vinculada con objetivos e indicadores de cumplimiento. | Realizado | Etapa 1
HU-04 | Historia | Análisis y justificación de requerimientos | OE1, OE2, OE3, OE4 | Alta | 17 | 15 | Requerimientos funcionales, no funcionales y experimentales documentados y justificados. | Realizado | Etapa 1
T-04.1 | Tarea | Redacción de requerimientos de arquitectura, HA y VIP | OE1 | Alta | 3 | 3 | RF-01 a RF-05 formulados con criterios de aceptación verificables. | Realizado | Etapa 1
T-04.2 | Tarea | Redacción de requerimientos de automatización y reproducibilidad | OE1 | Alta | 3 | 3 | RNF-01 a RNF-04 definidos para Terraform, Ansible, homogeneidad y versionado. | Realizado | Etapa 1
T-04.3 | Tarea | Redacción de requerimientos de observabilidad energética | OE2 | Alta | 4 | 3 | RE-01 a RE-04 definidos con nivel de medición explícito. | Realizado | Etapa 1
T-04.4 | Tarea | Redacción de requerimientos de observabilidad de recursos y rendimiento | OE2, OE3 | Alta | 5 | 4 | RO-01 a RO-08 definidos para CPU, RAM, Prometheus, throughput, latencia, errores y sincronización. | Realizado | Etapa 1
T-04.5 | Tarea | Redacción de requerimientos de experimentación, resiliencia y nube pública | OE2, OE3, OE4 | Alta | 2 | 2 | REX-01 a REX-07, RR-01 a RR-04 y RC-01 a RC-03 definidos. | Realizado | Etapa 1
HU-05 | Historia | Evaluación crítica de alternativas técnicas | OE1, OE2 | Alta | 15 | 15 | Alternativas técnicas comparadas y decisión final justificada. | Realizado | Etapa 1
T-05.1 | Tarea | Comparar K3s/MicroK8s frente a Kubernetes estándar | OE1 | Media | 3 | 3 | Alcance de dos distribuciones ligeras justificado. | Realizado | Etapa 1
T-05.2 | Tarea | Comparar Scaphandre frente a alternativas de observabilidad energética | OE2 | Alta | 3 | 3 | Selección de medición a nivel de host justificada, sin atribución innecesaria a contenedores. | Realizado | Etapa 1
T-05.3 | Tarea | Justificar Node Exporter y Prometheus para recursos | OE2 | Alta | 3 | 3 | Separación clara entre energía, utilización de recursos y almacenamiento temporal. | Realizado | Etapa 1
T-05.4 | Tarea | Justificar k6 para carga y métricas de rendimiento | OE2 | Alta | 3 | 3 | Selección de herramienta respaldada por sus métricas de solicitudes, duración y errores. | Realizado | Etapa 1
T-05.5 | Tarea | Justificar Keepalived/VRRP y Terraform/Ansible | OE1 | Media | 3 | 3 | Decisiones de acceso redundante y automatización justificadas. | Realizado | Etapa 1
EP-02 | Épica | Etapa 2: Diseño experimental y técnico | OE1, OE2, OE3 | Alta | 40 | 33 | Diseño de arquitectura, instrumentación, protocolo, datos y documentación listos para implementar. | Realizado | Etapa 2
HU-06 | Historia | Diseño de infraestructura virtualizada y red | OE1 | Alta | 10 | 10 | Diseño reproducible de 6 VMs, red, VIP y recursos homogéneos. | Realizado | Etapa 2
T-06.1 | Tarea | Diseñar topología QEMU/KVM para 6 VMs | OE1 | Alta | 2 | 2 | Diagrama con 3 nodos K3s y 3 nodos MicroK8s y recursos equivalentes. | Realizado | Etapa 2
T-06.2 | Tarea | Definir CPU, RAM, almacenamiento y sistema operativo homogéneos | OE1 | Alta | 3 | 3 | Especificaciones técnicas registradas como referencia experimental. | Realizado | Etapa 2
T-06.3 | Tarea | Diseñar direccionamiento, redes y VIP | OE1 | Alta | 3 | 3 | Plan de direccionamiento documentado con IPs de nodos y VIP. | Realizado | Etapa 2
T-06.4 | Tarea | Actualizar justificación del mecanismo VIP: de Keepalived/VRRP a kube-vip | OE1 | Media | 2 | 2 | informe actualizado con la justificación de kube-vip. | Realizado | Etapa 2
HU-07 | Historia | Diseño de la arquitectura de observabilidad | OE2 | Alta | 15 | 10 | Fuentes, flujo de datos y responsabilidades de cada herramienta definidos. | Realizado | Etapa 2
T-07.1 | Tarea | Diseñar medición energética con Scaphandre + RAPL/powercap | OE2 | Alta | 3 | 2 | Fuente energética, dominio y ventana de medición definidos. | Realizado | Etapa 2
T-07.2 | Tarea | Diseñar recolección de CPU y RAM con Node Exporter | OE2 | Alta | 3 | 2 | Métricas y frecuencia de consulta seleccionadas. | Realizado | Etapa 2
T-07.3 | Tarea | Diseñar almacenamiento y consultas en Prometheus | OE2 | Alta | 3 | 2 | Métricas, etiquetas y retención necesarias definidas. | Realizado | Etapa 2
T-07.4 | Tarea | Diseñar instrumentación de rendimiento con k6 | OE2 | Alta | 3 | 2 | Métricas de throughput, latencia, errores y resultados definidas. | Realizado | Etapa 2
T-07.5 | Tarea | Diseñar observación de resiliencia y sincronización temporal | OE2, OE3 | Alta | 3 | 2 | Eventos, logs, marcas temporales y criterios de inicio/recuperación definidos. | Realizado | Etapa 2
HU-08 | Historia | Diseño del protocolo experimental | OE2, OE3 | Alta | 9 | 8 | Matriz de escenarios, repeticiones, ventanas y criterios de calidad aprobada. | Realizado | Etapa 2
T-08.1 | Tarea | Definir escenarios de carga: idle, media y alta | OE2 | Alta | 2 | 2 | Carga, duración, VUs y criterio de estabilización documentados. | Realizado | Etapa 2
T-08.2 | Tarea | Definir número de repeticiones y aleatorización/secuencia | OE3 | Alta | 2 | 1 | Plan de réplicas y orden de ejecución definido para reducir sesgos. | Realizado | Etapa 2
T-08.3 | Tarea | Definir ventanas de medición y sincronización de datos | OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Reglas para alinear Scaphandre, Prometheus y k6 documentadas. | Realizado | Etapa 2
T-08.4 | Tarea | Definir protocolo de fallo controlado de un nodo | OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Procedimiento seguro con criterios de inicio, detección, recuperación e impacto. | Realizado | Etapa 2
T-08.5 | Tarea | Definir plan estadístico preliminar | OE3 | Media | 1 | 1 | Medidas descriptivas, supuestos y criterios para seleccionar pruebas. | Realizado | Etapa 2
HU-09 | Historia | Diseño de documentación y repositorio | OE1, OE2, OE3 | Media | 6 | 5 | Diagramas, estructura del repositorio y registro de decisiones definidos. | Realizado | Etapa 2
T-09.1 | Tarea | Diseñar diagrama de arquitectura general | OE1, OE2 | Media | 2 | 2 | Diagrama de infraestructura, clústeres, observabilidad y carga. | Realizado | Etapa 2
T-09.2 | Tarea | Definir estructura del repositorio Git | OE1, OE2, OE3 | Media | 1 | 1 | Carpetas para Terraform, Ansible, Kubernetes, k6, datos y análisis. | Realizado | Etapa 2
T-09.3 | Tarea | Documentar decisiones técnicas y criterios de aceptación | OG, OE1, OE2 | Media | 3 | 2 | Registro inicial de decisiones con justificación y relación con requisitos. | Realizado | Etapa 2
EP-03 | Épica | Etapa 2: Diseño e incorporación de retroalimentación | OG, OE1, OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Retroalimentación de Etapa 1 incorporada y diseño preparado para implementación. | Realizado | Etapa 2
HU-10 | Historia | Aplicación de retroalimentación del profesor guía | OG, OE1, OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Cambios trazables en objetivos, requisitos, diseño y backlog. | Realizado | Etapa 2
T-10.1 | Tarea | Revisar observaciones recibidas en Etapa 1 | OG | Alta | 1 | 1 | Lista de observaciones y acciones de respuesta documentada. | Realizado | Etapa 2
T-10.2 | Tarea | Actualizar informe, requerimientos y backlog según retroalimentación | OG, OE1, OE2, OE3 | Alta | 1 | 1 | Cambios incorporados y registrados en Git. | Realizado | Etapa 2
EP-04 | Épica | Etapa 2: Implementación de infraestructura y Alta Disponibilidad | OE1 | Alta | 32 | 42 | Infraestructura virtualizada y ambos clústeres HA implementados y operativos. | Realizado | Etapa 2
HU-11 | Historia | Automatización de infraestructura con Terraform | OE1 | Alta | 5 | 5 | Seis VMs reproducibles con red y recursos homogéneos. | Realizado | Etapa 2
T-11.1 | Tarea | Configurar provider de Terraform para QEMU/KVM (libvirt) | OE1 | Alta | 1 | 1 | Terraform conecta y administra correctamente el proveedor. | Realizado | Etapa 2
T-11.2 | Tarea | Crear redes virtuales y direccionamiento de nodos | OE1 | Alta | 1 | 1 | Redes operativas y direcciones reservadas para nodos y VIP. | Realizado | Etapa 2
T-11.3 | Tarea | Provisionar 3 VMs para K3s y 3 VMs para MicroK8s | OE1 | Alta | 1 | 1 | Seis VMs operativas con especificaciones equivalentes. | Realizado | Etapa 2
T-11.4 | Tarea | Generar/registrar inventario para Ansible | OE1 | Media | 1 | 1 | Inventario reproducible con grupos K3s y MicroK8s. | Realizado | Etapa 2
T-11.5 | Tarea | Implementar afinidad de CPU (pinning) de las VMs mediante XSLT sobre el XML de libvirt | OE1, OE2 | Alta | 1 | 1 | cada VM fijada a un núcleo físico completo y un núcleo reservado al host, sin cambiar la cantidad de vCPU. | Realizado | Etapa 2
HU-12 | Historia | Configuración base de nodos con Ansible | OE1 | Alta | 7 | 7 | Seis nodos estandarizados y listos para instalar Kubernetes. | Realizado | Etapa 2
T-12.1 | Tarea | Configurar hostname, SSH, paquetes base y sincronización | OE1 | Alta | 2 | 2 | Todos los nodos accesibles y con configuración base uniforme. | Realizado | Etapa 2
T-12.2 | Tarea | Configurar Swap/cgroups y parámetros necesarios del SO | OE1 | Alta | 1 | 1 | Configuración validada en las seis VMs. | Realizado | Etapa 2
T-12.3 | Tarea | Configurar conectividad y reglas de red inter-nodo | OE1 | Alta | 2 | 2 | Comunicación necesaria para los planos de control habilitada. | Realizado | Etapa 2
T-12.4 | Tarea | Eliminar fuentes de ruido y latencia en los nodos (motd-news, apt-news, ua-timer) | OE1 | Media | 2 | 2 | motd-news, apt-news y ua-timer deshabilitados en cloud-init. | Realizado | Etapa 2
HU-13 | Historia | Implementación de K3s en Alta Disponibilidad | OE1 | Alta | 6 | 6 | Clúster K3s de tres servidores con etcd operativo. | Realizado | Etapa 2
T-13.1 | Tarea | Instalar e inicializar primer servidor K3s con etcd embebido | OE1 | Alta | 2 | 2 | Primer nodo operativo y datos de acceso disponibles. | Realizado | Etapa 2
T-13.2 | Tarea | Unir los dos servidores restantes al clúster | OE1 | Alta | 1 | 1 | Tres servidores en estado Ready. | Realizado | Etapa 2
T-13.3 | Tarea | Validar salud, quórum y funcionamiento del clúster | OE1 | Alta | 1 | 1 | Comandos de validación muestran clúster estable. | Realizado | Etapa 2
T-13.4 | Tarea | Ajustar instalación de K3s para kube-vip (quitar --bind-address; --disable traefik --disable servicelb) | OE1 | Alta | 2 | 2 | K3s instalado sin --bind-address y con --disable traefik --disable servicelb, y API accesible por la VIP. | Realizado | Etapa 2
HU-14 | Historia | Implementación de MicroK8s en Alta Disponibilidad | OE1 | Alta | 10 | 14 | Clúster MicroK8s de tres nodos con Dqlite operativo. | Realizado | Etapa 2
T-14.1 | Tarea | Instalar MicroK8s en los tres nodos | OE1 | Alta | 2 | 2 | Tres instalaciones uniformes y accesibles. | Realizado | Etapa 2
T-14.2 | Tarea | Unir los nodos y habilitar/verificar HA | OE1 | Alta | 2 | 5 | Tres nodos unidos y HA operativa. | Realizado | Etapa 2
T-14.2.1 | Tarea | Diagnosticar y resolver apiserver-kicker (regeneración de certificados por IP de kube-vip) | OE1 | Alta | 1 | 1 | Causa raíz identificada y corregida; documentada como hallazgo de complejidad operativa de MicroK8s frente a K3s. | Realizado | Etapa 2
T-14.2.2 | Tarea | Diagnosticar y resolver ausencia de entrada propia en /etc/hosts (timeout DNS en llamadas sudo) | OE1 | Alta | 1 | 1 | Causa raíz identificada y corregida; documentada como hallazgo de complejidad operativa de MicroK8s frente a K3s. | Realizado | Etapa 2
T-14.2.3 | Tarea | Diagnosticar y resolver certificado de servidor mal firmado post-join | OE1 | Alta | 1 | 1 | Causa raíz identificada y corregida; documentada como hallazgo de complejidad operativa de MicroK8s frente a K3s. | Realizado | Etapa 2
T-14.2.4 | Tarea | Diagnosticar y resolver joins concurrentes de Dqlite (condición de carrera) | OE1 | Alta | 1 | 1 | Causa raíz identificada y corregida; documentada como hallazgo de complejidad operativa de MicroK8s frente a K3s. | Realizado | Etapa 2
T-14.2.5 | Tarea | Ajustar timeouts de arranque en frío de MicroK8s y completar la unión de los 3 nodos | OE1 | Alta | 1 | 1 | Causa raíz identificada y corregida; documentada como hallazgo de complejidad operativa de MicroK8s frente a K3s. | Realizado | Etapa 2
T-14.3 | Tarea | Validar estado de Dqlite, quórum y servicios | OE1 | Alta | 1 | 2 | Clúster estable y comandos de validación documentados. | Realizado | Etapa 2
HU-15 | Historia | Implementación de acceso redundante mediante kube-vip | OE1 | Alta | 4 | 10 | VIP operativa y con migración ante fallo controlado. | Realizado | Etapa 2
T-15.1 | Tarea | Instalar y configurar kube-vip en los nodos del plano de control | OE1 | Alta | 2 | 8 | VIP disponible y configuración reproducible. | Realizado | Etapa 2
T-15.2 | Tarea | Validar migración de VIP ante indisponibilidad de un nodo | OE1 | Alta | 1 | 1 | VIP cambia al nodo de respaldo sin pérdida prolongada del acceso. | Realizado | Etapa 2
T-15.3 | Tarea | Retirar los roles Keepalived y HAProxy de ambas distribuciones | OE1 | Media | 1 | 1 | Roles keepalived y haproxy eliminados sin referencias residuales. | Realizado | Etapa 2
EP-05 | Épica | Etapa 3: Implementación de observabilidad y aplicación | OE2 | Alta | 47 | 31 | Stack de observabilidad operativo y aplicación de referencia preparada. | Realizado | Etapa 3
HU-16 | Historia | Implementación de medición energética | OE2 | Alta | 5 | 5 | Scaphandre registra energía y potencia del host durante pruebas. | Realizado | Etapa 3
T-16.1 | Tarea | Instalar y configurar Scaphandre en el host físico | OE2 | Alta | 1 | 1 | Scaphandre ejecuta y expone métricas energéticas. Fuente: evidencia_T-16.md. | Realizado | Etapa 3
T-16.2 | Tarea | Verificar disponibilidad de RAPL/powercap y dominios | OE2 | Alta | 1 | 1 | Contadores accesibles y dominio energético documentado. Fuente: evidencia_T-16.md. | Realizado | Etapa 3
T-16.3 | Tarea | Configurar captura de energía y potencia durante una prueba | OE2 | Alta | 2 | 2 | Datos de energía/potencia registrados para una ventana experimental, con lectura directa del contador en t_inicio y t_fin además de la consulta a Prometheus. | Realizado | Etapa 3
T-16.4 | Tarea | Validar Scaphandre contra lectura directa de los contadores | OE2 | Alta | 1 | 1 | Consistencia comprobada durante una ventana común. Criterio: diferencia < 2 % entre Scaphandre y el contador crudo. | Realizado | Etapa 3
HU-17 | Historia | Implementación de monitoreo de recursos y almacenamiento temporal | OE2 | Alta | 11 | 7 | CPU y RAM disponibles en Prometheus para ambos entornos. | Realizado | Etapa 3
T-17.1 | Tarea | Instalar Node Exporter en los nodos | OE2 | Alta | 2 | 1 | Métricas de CPU y memoria expuestas en todos los nodos. | Realizado | Etapa 3
T-17.2 | Tarea | Instalar/configurar Prometheus | OE2 | Alta | 3 | 2 | Prometheus recolecta correctamente Node Exporter. | Realizado | Etapa 3
T-17.3 | Tarea | Configurar etiquetas y separación de clúster/escenario | OE2, OE3 | Alta | 2 | 1 | Series distinguibles por distribución, nodo y ejecución. | Realizado | Etapa 3
T-17.4 | Tarea | Validar continuidad y frecuencia de recolección | OE2, OE3 | Media | 2 | 1 | No existen interrupciones relevantes durante una prueba piloto. | Realizado | Etapa 3
T-17.5 | Tarea | Instalar kube-state-metrics y definir cómo Prometheus lo scrapea desde el host | OE2 | Alta | 2 | 2 | kube-state-metrics operativo en ambos clústeres, scrapeado por Prometheus, con kube_node_status_condition disponible. | Realizado | Etapa 3
HU-18 | Historia | Implementación de aplicación de referencia y pruebas de carga | OE2 | Alta | 8 | 8 | Aplicación idéntica desplegada y accesible mediante el mecanismo definido. | Realizado | Etapa 3
T-18.1 | Tarea | Desplegar aplicación de referencia en K3s y MicroK8s | OE2 | Alta | 3 | 2 | Aplicación responde correctamente en ambos clústeres. | Realizado | Etapa 3
T-18.2 | Tarea | Configurar acceso a la aplicación y endpoints de prueba | OE2 | Alta | 2 | 2 | Endpoints equivalentes y comprobados. | Realizado | Etapa 3
T-18.3 | Tarea | Desarrollar scripts k6 para escenarios de carga | OE2 | Alta | 1 | 1 | Scripts parametrizados para idle, carga media y carga alta. | Realizado | Etapa 3
T-18.4 | Tarea | Configurar exportación y organización de resultados k6 | OE2, OE3 | Alta | 1 | 1 | Resultados guardados por escenario y repetición. | Realizado | Etapa 3
T-18.5 | Tarea | Habilitar Service LoadBalancer con kube-vip (192.168.100.150) en ambas distribuciones | OE2 | Alta | 1 | 2 | Service de la aplicación de referencia con IP .150 accesible desde el host en K3s y MicroK8s. | Realizado | Etapa 3
HU-19 | Historia | Implementación de pruebas de resiliencia | OE2, OE3 | Alta | 12 | 7 | Fallo controlado y recuperación medibles sin pérdida intencional de quórum. | Realizado | Etapa 3
T-19.1 | Tarea | Implementar procedimiento/script de fallo controlado de un nodo | OE2 | Alta | 2 | 1 | Fallo reproducible sobre un único nodo. | Realizado | Etapa 3
T-19.2 | Tarea | Registrar inicio, detección y recuperación del fallo | OE2, OE3 | Alta | 3 | 2 | Marcas temporales suficientes para calcular tiempos. | Realizado | Etapa 3
T-19.3 | Tarea | Integrar solicitudes afectadas con resultados k6 | OE2, OE3 | Media | 3 | 2 | Cantidad de solicitudes afectadas asociada al intervalo de fallo. Si la tasa de carga es provisional (T-20.5 pendiente), las corridas se marcan como verificación y no como piloto. | Realizado | Etapa 3
T-19.4 | Tarea | Fijar ubicación del pod de NGINX durante el fallo y verificar parámetros de detección y tolerancia | OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Regla de ubicación implementada: al inyectar el fallo el pod no está en el nodo titular de la VIP (se mueve si coincide); valores efectivos de detección y tolerancia registrados por distribución y diferencias documentadas. | Realizado | Etapa 3
T-19.5 | Tarea | Revalidar la migración de la VIP con kube-vip v1.2.4 | OE2, OE3 | Alta | 2 | 2 | Migración de la VIP revalidada con kube-vip v1.2.4 en K3s y MicroK8s; titular de la VIP registrado en cada corrida, sin control del arranque. | Realizado | Etapa 3
HU-32 | Historia | Orquestación de ejecuciones experimentales | OE2, OE3 | Alta | 6 | 4 | Cada ejecución queda registrada con distribución, escenario, repetición y ventana temporal, y deja datos aptos para el análisis. | Realizado | Etapa 3
T-32.1 | Tarea | Implementar orquestador de ejecuciones con metadatos de ventana y ubicación | OE2, OE3 | Alta | 6 | 4 | Script versionado que ejecuta una repetición completa y guarda metadatos, resultados de k6 y snapshot de Prometheus. | Realizado | Etapa 3
HU-34 | Historia | Sincronización temporal con chrony entre el host y las VMs | OE2, OE3 | Alta | 5 | 3 | Relojes del host y de las VMs sincronizados con chrony (host como fuente local), verificables en K3s y MicroK8s, como base de la alineación por marcas de tiempo (RO-07). | Realizado | Etapa 3
T-34.1 | Tarea | Implementar rol Ansible de chrony en el host (servidor NTP para 192.168.100.0/24) | OE2, OE3 | Alta | 2 | 1 | chrony activo en el host y sirviendo a 192.168.100.0/24; rol idempotente (segunda corrida sin cambios). | Realizado | Etapa 3
T-34.2 | Tarea | Implementar rol Ansible de chrony en las VMs (cliente de 192.168.100.1 únicamente) | OE2, OE3 | Alta | 2 | 1 | chrony activo en las VMs de K3s y MicroK8s con 192.168.100.1 como única fuente; rol idempotente y aplicable tras cada reconstrucción de las VMs. | Realizado | Etapa 3
T-34.3 | Tarea | Verificar sincronización con chronyc tracking y chronyc sources en K3s y MicroK8s | OE2, OE3 | Alta | 1 | 1 | Salidas de chronyc tracking y chronyc sources registradas en el host y en las VMs de ambos clústeres, con desfase y fuente documentados. | Realizado | Etapa 3
EP-06 | Épica | Etapa 3: Pruebas iniciales, mejoras y validación preliminar | OE2, OE3 | Alta | 72 | 28 | Pruebas piloto ejecutadas, problemas corregidos y validación preliminar documentada. | En progreso | Etapa 3
HU-20 | Historia | Ejecución de pruebas piloto | OE2 | Alta | 24 | 19 | Datos piloto completos y útiles para detectar problemas de instrumentación. | Realizado | Etapa 3
T-20.1 | Tarea | Ejecutar escenario idle en K3s y MicroK8s | OE2 | Alta | 3 | 2 | Una ejecución completa por distribución con datos de todas las fuentes. | Realizado | Etapa 3
T-20.2 | Tarea | Ejecutar escenarios de carga media y alta | OE2 | Alta | 6 | 8 | Pruebas piloto realizadas y resultados preliminares disponibles. | Realizado | Etapa 3
T-20.3 | Tarea | Verificar sincronización entre Scaphandre, Prometheus y k6 | OE2 | Alta | 1 | 1 | Ventanas temporales coincidentes y trazables. | Realizado | Etapa 3
T-20.4 | Tarea | Detectar y corregir anomalías de recolección | OE2, OE3 | Alta | 3 | 3 | Problemas de datos documentados y corregidos. Datos del piloto 1 congelados con un tag de git antes de aplicar las mejoras de HU-21. | Realizado | Etapa 3
T-20.5 | Tarea | Calibrar tasa de saturación y límite de CPU de NGINX, y decidir si hace falta un costo computacional determinístico | OE2 | Alta | 5 | 3 | Tasas de carga media y alta fijadas con datos de Node Exporter, límite de CPU de NGINX confirmado y contingencia de costo computacional determinístico (SHA-256) aplicada y documentada. | Realizado | Etapa 3
T-20.6 | Tarea | Medir tiempo de despliegue (terraform destroy/apply) por distribución, sin carga | OE2, OE3 | Media | 3 | 2 | Mediciones puntuales de tiempo de construcción y destrucción por distribución, sin carga de k6. Los ciclos provienen de reconstrucciones de pilotos y calibraciones, no de ciclos dedicados de destroy/apply (desviación declarada). | Realizado | Etapa 3
T-20.7 | Tarea | Caracterizar reposo del host y fijar política de servicios | OE2 | Alta | 3 | 2 | Reposo del host caracterizado sin sesión gráfica, en un único estado de medición (3 sesiones de 3 ventanas de 180 s); política de servicios definida como lista blanca de unidades permitidas, versionada en Ansible y verificada por el orquestador antes de cada corrida; política de fuentes externas de chrony y criterio de reloj convergido definidos; tratamiento de ufw y política de datos documentados; todo antes de T-20.1. | Realizado | Etapa 3
HU-21 | Historia | Mejoras y optimización del entorno experimental | OE2, OE3 | Media | 18 | 9 | Configuración refinada sin alterar la equivalencia entre plataformas. | Realizado | Etapa 3
T-21.1 | Tarea | Ajustar frecuencia de muestreo y parámetros de recolección | OE2 | Media | 2 | 1 | Frecuencia estable y suficiente para las ventanas experimentales. | Realizado | Etapa 3
T-21.2 | Tarea | Refinar etiquetas, nombres de archivos y estructura de datos | OE2, OE3 | Media | 2 | 1 | Datos identificables y ordenados por distribución/escenario/repetición. | Realizado | Etapa 3
T-21.3 | Tarea | Repetir prueba piloto para verificar reproducibilidad | OE2, OE3 | Alta | 10 | 6 | Precisión dentro de una sesión (sd ≤ 0,03 W), no reproducible entre sesiones, hallazgo abierto que resuelve T-24.4. | Realizado | Etapa 3
T-21.4 | Tarea | Revisar tamaño muestral con la varianza del piloto (potencia estadística) | OE3 | Media | 2 | 1 | 8 bloques y 2 repeticiones por celda propuestos según la variabilidad observada en el piloto; potencia condicionada a σ_u (limitación declarada); fijación definitiva en el pre-registro (T-24.4). | Realizado | Etapa 3
T-21.5 | Tarea | Aislar CPU de servicios del host y de los hilos de QEMU | OE2 | Media | 2 | 1 | Aislamiento de CPU aplicado y documentado, o descartado con justificación; efecto sobre la variabilidad registrado. Los hilos del emulador y de E/S de QEMU no están fijados hoy (solo los de vCPU): se evalúa como candidato del diagnóstico del desfase de ≈ 1 W. | Realizado | Etapa 3
HU-22 | Historia | Validación preliminar integral | OE1, OE2, OE3 | Alta | 8 | 0 | Todos los componentes críticos validados antes de la campaña definitiva. | Pendiente | Etapa 3
T-22.1 | Tarea | Validar infraestructura y HA de ambos clústeres | OE1 | Alta | 2 |  | Se confirma estado operativo y recuperación básica. | Pendiente | Etapa 3
T-22.2 | Tarea | Validar observabilidad de energía, recursos y rendimiento | OE2 | Alta | 2 |  | Las cuatro fuentes de datos generan registros utilizables. | Pendiente | Etapa 3
T-22.3 | Tarea | Validar protocolo de fallo y recuperación | OE2, OE3 | Alta | 2 |  | Escenario de resiliencia ejecutable y medible. | Pendiente | Etapa 3
T-22.4 | Tarea | Validar reserva de recursos del host (memoria y swap) con el stack completo, por distribución | OE1, OE2 | Alta | 2 |  | Memoria y swap del host monitoreados con el stack completo en carga alta, de forma independiente para K3s y MicroK8s; asignación por nodo confirmada o ajustada. | Pendiente | Etapa 3
HU-23 | Historia | Documentación de implementación y cambios | OE1, OE2, OE3 | Media | 14 | 0 | Implementación, decisiones, resultados preliminares y cambios registrados. | Pendiente | Etapa 3
T-23.1 | Tarea | Redacción: infraestructura Terraform/QEMU-KVM | OE1 | Media | 3 |  | Capítulo de implementación de infraestructura documentado. | Pendiente | Etapa 3
T-23.2 | Tarea | Redacción: Ansible, HA y kube-vip | OE1 | Media | 3 |  | Flujos de automatización y HA explicados. | Pendiente | Etapa 3
T-23.3 | Tarea | Redacción: observabilidad, métricas y pipeline de datos | OE2 | Media | 3 |  | Scaphandre, Node Exporter, Prometheus y k6 descritos sin redundancia. Se declara que no hay medición propia del costo de la sesión gráfica ni del ahorro por detener servicios: la decisión de medir sin sesión gráfica se apoya en la Etapa 2 y en reducir fuentes de ruido. | Pendiente | Etapa 3
T-23.4 | Tarea | Registrar cambios, decisiones y commits en Git | OE1, OE2, OE3 | Media | 2 |  | Repositorio actualizado y trazabilidad de cambios disponible. | Pendiente | Etapa 3
T-23.5 | Tarea | Redacción: diferencias del sistema base entre distribuciones (CNI y componentes) y su efecto en la validez | OE2, OE3 | Media | 1 |  | Tabla de componentes base de K3s y MicroK8s (CNI, almacenamiento y otros) con la diferencia de series de kube-state-metrics como evidencia, declarada como amenaza a la validez; conclusiones formuladas para cada distribución con su configuración por defecto. | Pendiente | Etapa 3
T-23.6 | Tarea | Redacción: desviaciones del protocolo y límites de las pruebas de fallo | OE2, OE3 | Media | 2 |  | Desviaciones respecto a la Etapa 2 documentadas (kube-vip, reinicio automático de systemd desactivado, --kill-whom=main), confusor del líder de kube-controller-manager y límites de alcance (pocas repeticiones, solo SIGKILL, tasa provisional) declarados. | Pendiente | Etapa 3
HU-33 | Historia | Encuesta de percepción sobre complejidad de instalación y administración | OG | Media | 4 | 0 | Resultados de la encuesta tabulados y usados como evidencia complementaria a la literatura, con tamaño de muestra y limitaciones explicitados. | En progreso | Etapa 3
T-33.1 | Tarea | Aplicar encuesta de percepción | OG | Media | 2 |  | Encuesta enviada y respuestas recopiladas. | En progreso | Etapa 3
T-33.2 | Tarea | Tabular y analizar resultados de la encuesta | OG | Media | 2 |  | Resultados tabulados con tamaño de muestra y limitaciones explícitos. | Pendiente | Etapa 3
EP-07 | Épica | Etapa 4: Campaña experimental, análisis y validación final | OE2, OE3 | Alta | 62 | 0 | Campaña completa ejecutada, datos analizados y resultados validados. | Pendiente | Etapa 4
HU-24 | Historia | Ejecución definitiva de experimentos | OE2 | Alta | 25 | 0 | Todas las combinaciones planificadas ejecutadas con réplicas válidas. | Pendiente | Etapa 4
T-24.1 | Tarea | Ejecutar campaña de carga en K3s | OE2 | Alta | 10 |  | Todos los escenarios y repeticiones válidas de K3s registrados dentro de los bloques contrabalanceados definidos en el pre-registro (plan-campana-v1). | Pendiente | Etapa 4
T-24.2 | Tarea | Ejecutar campaña de carga en MicroK8s | OE2 | Alta | 10 |  | Todos los escenarios y repeticiones válidas de MicroK8s registrados dentro de los bloques contrabalanceados definidos en el pre-registro (plan-campana-v1). | Pendiente | Etapa 4
T-24.3 | Tarea | Recolectar y consolidar Scaphandre, Prometheus y k6 | OE2, OE3 | Alta | 5 |  | Datos sincronizados y organizados por ejecución. | Pendiente | Etapa 4
T-24.4 | Tarea | Cerrar pendientes técnicos previos a la campaña | OE2, OE3 | Alta |  |  | Pilotos de energía repetidos con la aplicación definitiva (SHA-256, límite 2000m, tasas media 450 y alta 900 rps) en ambas distribuciones; K3s construido por el flujo completo de Ansible con la aplicación definitiva, sin ajustes manuales; orquestador registrando por ventana deltas de residencia de C-states, interrupciones, CPU por hilo de QEMU, KSM y halt polling; diagnóstico del desfase de ≈ 1 W (serie sin intervenir y ABAB sobre las covariables que se muevan, incluida la ubicación de los hilos de emulador y E/S de QEMU mediante emulatorpin), con límite de tiempo y causa identificada o declarada como no resuelta; desbordamiento del contador RAPL corregido en el análisis de Scaphandre; pre-registro fijado antes del primer bloque: etiqueta plan-campana-v1, número de bloques y repeticiones, secuencia con semilla, reglas de exclusión y plan de análisis (Wilcoxon exacto por bloque, t pareada complementaria, Hodges-Lehmann, Holm por familias, modelo mixto como sensibilidad). | Pendiente | Etapa 4
HU-25 | Historia | Ejecución definitiva de pruebas de resiliencia | OE2, OE3 | Alta | 12 | 0 | Pruebas de fallo controlado comparables entre distribuciones. | Pendiente | Etapa 4
T-25.1 | Tarea | Ejecutar fallos controlados en K3s | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Detección, recuperación y solicitudes afectadas registradas. | Pendiente | Etapa 4
T-25.2 | Tarea | Ejecutar fallos controlados en MicroK8s | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Detección, recuperación y solicitudes afectadas registradas. | Pendiente | Etapa 4
T-25.3 | Tarea | Validar integridad y completitud de datos de resiliencia | OE3 | Alta | 4 |  | No existen ventanas críticas sin datos o eventos trazables. | Pendiente | Etapa 4
HU-26 | Historia | Procesamiento y análisis estadístico | OE2, OE3 | Alta | 19 | 0 | Indicadores calculados y pruebas estadísticas justificadas. | Pendiente | Etapa 4
T-26.1 | Tarea | Limpiar y consolidar datasets con Python | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Dataset final con anomalías documentadas y reglas de limpieza reproducibles. | Pendiente | Etapa 4
T-26.2 | Tarea | Calcular energía, potencia y energía por solicitud | OE2 | Alta | 4 |  | Indicadores energéticos calculados para cada ejecución. | Pendiente | Etapa 4
T-26.3 | Tarea | Calcular CPU, RAM, throughput, latencia y tasa de error | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Métricas de recursos y rendimiento consolidadas por escenario. | Pendiente | Etapa 4
T-26.4 | Tarea | Seleccionar y ejecutar pruebas estadísticas apropiadas | OE3 | Alta | 4 |  | Pruebas pareadas por bloque definidas según el pre-registro (Wilcoxon exacto, t pareada como complemento, Holm por familias de métricas), con supuestos y nivel de significancia documentados. | Pendiente | Etapa 4
T-26.5 | Tarea | Generar gráficos y tablas comparativas | OE2, OE3 | Alta | 3 |  | Visualizaciones de energía, recursos, rendimiento y resiliencia listas para el informe. | Pendiente | Etapa 4
HU-27 | Historia | Validación final y trazabilidad de requisitos | OE1, OE2, OE3 | Alta | 6 | 0 | Evidencia de cumplimiento de requisitos y objetivos. | Pendiente | Etapa 4
T-27.1 | Tarea | Construir matriz de cumplimiento requisito-evidencia | OG, OE1, OE2, OE3 | Alta | 3 |  | Cada requisito asociado a evidencia concreta. | Pendiente | Etapa 4
T-27.2 | Tarea | Revisar reproducibilidad de la campaña final | OE1, OE2, OE3 | Alta | 3 |  | Procedimiento de reconstrucción y reejecución documentado. | Pendiente | Etapa 4
EP-08 | Épica | Etapa 4: Redacción final, conclusiones y defensa | OG, OE3, OE4 | Alta | 60 | 0 | Informe final completo, conclusiones fundamentadas y material de defensa preparado. | Pendiente | Etapa 4
HU-28 | Historia | Análisis y discusión de resultados | OE2, OE3 | Alta | 12 | 0 | Resultados interpretados en relación con pregunta, objetivos y literatura. | Pendiente | Etapa 4
T-28.1 | Tarea | Redacción: análisis de energía y eficiencia | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Interpretación de energía, potencia y J/solicitud por escenario. | Pendiente | Etapa 4
T-28.2 | Tarea | Redacción: análisis de CPU, RAM y rendimiento | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Interpretación conjunta de recursos, throughput, latencia y errores. | Pendiente | Etapa 4
T-28.3 | Tarea | Redacción: análisis de resiliencia y trade-offs | OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Detección, recuperación, solicitudes afectadas y compromisos identificados. | Pendiente | Etapa 4
HU-29 | Historia | Contraste contextual con nube pública | OE4 | Baja | 8 | 0 | Evidencia externa contrastada sin equiparar directamente consumo físico. | Pendiente | Etapa 4
T-29.1 | Tarea | Investigar evidencia comparable de IaaS | OE4 | Baja | 5 |  | Fuentes externas con plataforma, métrica y contexto identificados. | Pendiente | Etapa 4
T-29.2 | Tarea | Redactar limitaciones y condiciones de comparabilidad | OE4 | Baja | 3 |  | Transferibilidad y límites metodológicos explícitos. | Pendiente | Etapa 4
HU-30 | Historia | Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros | OG, OE3, OE4 | Alta | 8 | 0 | Cierre del proyecto alineado con objetivos y pregunta de investigación. | Pendiente | Etapa 4
T-30.1 | Tarea | Redacción: conclusiones vinculadas con objetivos | OG, OE1, OE2, OE3 | Alta | 4 |  | Cada objetivo específico respondido con evidencia experimental. | Pendiente | Etapa 4
T-30.2 | Tarea | Redacción: recomendaciones y trabajos futuros | OG, OE3 | Media | 4 |  | Recomendaciones derivadas de resultados y limitaciones observadas. | Pendiente | Etapa 4
HU-31 | Historia | Revisión final del informe y material de defensa | OG | Alta | 32 | 0 | Entrega final revisada, compilable y con presentación lista. | Pendiente | Etapa 4
T-31.1 | Tarea | Revisión de índices, tablas, figuras, referencias y formato LaTeX | OG | Media | 3 |  | PDF final compilado correctamente y referencias verificadas. | Pendiente | Etapa 4
T-31.2 | Tarea | Revisión de coherencia entre informe, backlog y resultados | OG | Alta | 4 |  | Trazabilidad final consistente. | Pendiente | Etapa 4
T-31.3 | Tarea | Diseñar diapositivas de defensa | OG | Alta | 5 |  | Presentación con problema, diseño, implementación, métricas y resultados. | Pendiente | Etapa 4
T-31.4 | Tarea | Ensayar presentación y preparar respuestas técnicas | OG | Alta | 20 |  | Defensa preparada y alineada con evidencia del proyecto. | Pendiente | Etapa 4

## Resumen
Etapa | Fecha evaluación | Foco principal | Horas estimadas | Horas reales | Tareas totales | Tareas realizadas
Etapa 1 | 2026-09-04 | Problema, investigación, objetivos y requerimientos | 74 | 73 | 20 | 20
Etapa 2 | 2026-10-02 | Diseño técnico, arquitectura, protocolo e implementación inicial | 74 | 77 | 43 | 43
Etapa 3 | 2026-10-30 | Implementación observabilidad, pruebas piloto y validación preliminar | 115 | 67 | 47 | 35
Etapa 4 | 2026-12-04 | Campaña definitiva, análisis, informe final y defensa | 122 | 0 | 25 | 0
Indicador | Valor
Total de horas estimadas (tareas) | 385
Total de horas reales (tareas) | 217
Tareas totales | 135
Tareas realizadas | 98